# План огляду директиви NIS2

Directive (EU) 2022/2555, первісний опублікований текст. Робочий план редакції, версія 0.1 від 08.09.2026.

# Мета і результат

Підготувати український навчальний огляд NIS2 з навігацією за статтями, термінологічною карткою та прикладами аналізу організацій. Кінцевий матеріал має відокремлювати зміст директиви, національне впровадження та редакційні пояснення.

# Етап 1. Межі застосування

Опрацювати статті 1–4 і додатки I–II. Підготувати таблицю секторів та критеріїв включення, пояснити essential entities та important entities. Для прикладів зазначати державу, вид діяльності, розмір організації та винятки; не робити висновок про застосовність лише за назвою галузі.

# Етап 2. Терміни та учасники

Звірити 41 термін статті 6 з каталогом проєкту. Показати роль національних компетентних органів, CSIRT, групи співробітництва та ENISA. Результат — словник із точними пунктами джерела й схема взаємодії учасників.

# Етап 3. Заходи та повідомлення

Розібрати відповідальність керівництва за статтею 20, заходи керування ризиками за статтею 21 і повідомлення про інциденти за статтею 23. Підготувати навчальний сценарій інциденту з моментом виявлення, рішеннями, адресатами та етапами повідомлення; строки і винятки перевірити за текстом та відповідним національним законом.

# Етап 4. Впровадження і нагляд

Опрацювати статті 31–36 щодо нагляду та забезпечення виконання. Стаття 41 встановлювала строк транспозиції до 17 жовтня 2024 року; фактичні національні акти слід досліджувати окремо. Додати розділ про співвідношення NIS2 і секторальних актів, включно з DORA, за статтею 4.

# Редакційна перевірка

Перевірити кожне посилання, редакцію акта і межі висновків. Узгодити українські відповідники; позначити спірні терміни. Рецензент і строки виконання призначаються командою проєкту. План вважається виконаним після підготовки огляду, словника, прикладів та перевірки джерел.

# Джерела

NIS2 — офіційний текст

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2555

Локальний реєстр джерел

Resources/NIS2/terminology-sources.json